## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО "ПКС-Тепловые сети"
_________________Проккиев А.А. | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
Магистраль Октябрьского проспекта. Модернизация тепловых сетей. Тепловая камера ТК-12 по пр.Октябрьскому, г. Петрозаводск
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Магистраль Октябрьского проспекта. Модернизация тепловых сетей. Тепловая камера ТК-12 по пр.Октябрьскому, г. Петрозаводск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2146.389 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________763.133 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________932.027 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________163.458 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________795.89 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________61.81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы и демонтаж (II часть)
1 | ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1080 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (654 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 люк | 4 | 408.99 | 408.99 |  |  | 1636 | 1636 |  |  | 2.6105 | 10.44
2 | ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-14-2 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.04; ЗПМ=16.76 Благоустройство: НР (1068 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0.1 | 14647.92 | 10012.07 | 4635.85 | 1474.08 | 1465 | 1001 | 464 | 147 | 60.5245 | 6.05 | 7.36 | 0.74
4 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.93; ЗПМ=16.76 Благоустройство: НР (2604 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1344 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0.05 5/100 | 78603.32 | 46293.45 | 32309.87 | 9700.6 | 3930 | 2315 | 1615 | 485 | 279.8525 | 13.99 | 47.5985 | 2.38
5 | ТЕР01-01-014-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-014-05 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.87; ЗПМ=16.76; МАТ=5.32 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (618 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (247 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0.02 20/1000 | 98169.37 | 6435.41 | 91704.16 | 29909.39 | 1963 | 129 | 1834 | 598 | 41.4207 | 0.83 | 129.5044 | 2.59
6 | 03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 33 20*1.65 | 119.57 |  | 119.57 |  | 3946 |  | 3946
7 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (8088 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (3531 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.3 30/100 | 37970.94 | 37970.94 |  |  | 11391 | 11391 |  |  | 244.398 | 73.32
8 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (4089 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1785 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.3 c+d*10-a-b | 19196.08 | 19196.08 |  |  | 5759 | 5759 |  |  | 128.547 | 38.56
9 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6; ЗПМ=16.76; МАТ=13.95 Автомобильные дороги: НР (1067 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (546 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1 50*0,2/100 | 31552.95 | 3317.01 | 28065.75 | 5083.04 | 3155 | 332 | 2807 | 508 | 20.7897 | 2.08 | 19.9525 | 2
10 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний Автомобильные дороги | м3 | 11 b*100*1.1 | 369.97 |  |  |  | 4070
11 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=5.82; ЗПМ=16.76; МАТ=13.95 Автомобильные дороги: НР (1668 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (853 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1 50*0,2/100 | 47777.92 | 5152.72 | 42386.94 | 7975.58 | 4778 | 515 | 4239 | 798 | 31.9913 | 3.2 | 29.6125 | 2.96
12 | 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм Автомобильные дороги | м3 | 12.6 a*100*1.26 | 747.31 |  |  |  | 9416
13 | ТЕР37-04-002-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж из сборного железобетона: плит перекрытий (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР37-04-002-12 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.46; ЗПМ=16.76; МАТ=6.69 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений: НР (2821 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ СП (1160 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 сборных конструкций | 0.036 3,6/100 | 120884.39 | 56523.09 | 64361.3 | 16689.43 | 4352 | 2035 | 2317 | 601 | 309.12 | 11.13 | 62.0816 | 2.23
14 | ТЕР07-01-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж ригелей массой: до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-006-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.84; ЗПМ=16.76; МАТ=6.29 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1027 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (513 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 1/100 | 184046.89 | 69588.85 | 114458.04 | 18865.85 | 1840 | 696 | 1144 | 189 | 371.7168 | 3.72 | 70.1776 | 0.7
15 | ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж швеллера над проемом в стене ТК (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.11; ЗПМ=16.76; МАТ=8.17 Строительные металлические конструкции: НР (100 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (71 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0.04 | 6125.51 | 2358.1 | 3767.41 | 728.15 | 245 | 94 | 151 | 29 | 12.8961 | 0.52 | 2.6968 | 0.11
16 | ТЕРр66-26-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-5 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.41; ЗПМ=16.76 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (1261 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (764 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 задвижка | 2 | 2002.84 | 646.64 | 1356.2 | 309.16 | 4006 | 1293 | 2713 | 618 | 3.7605 | 7.52 | 1.15 | 2.3
17 | ТЕРр66-26-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-3 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=9.74; ЗПМ=16.76 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (486 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 задвижка | 2 | 483.12 | 367.75 | 115.37 |  | 966 | 736 | 230 |  | 2.139 | 4.28
18 | ТЕР24-01-003-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж трубопроводов в тепловой камере при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-09 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.27; ЗПМ=16.76; МАТ=6.76 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2344 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1233 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0.012 12/1000 | 290239.95 | 135366.51 | 154873.44 | 33064.59 | 3483 | 1624 | 1859 | 397 | 665.85 | 7.99 | 130.824 | 1.57
19 | ТЕРр66-24-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-24-2 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (383 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (232 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.16 16/100 | 3633.53 | 3633.53 |  |  | 581 | 581 |  |  | 21.965 | 3.51
20 | ТЕРр66-10-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-4 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=9.76; ЗПМ=16.76 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (847 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (514 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 м3 ила, грязи | 1.1 | 1220.72 | 1166.85 | 53.87 |  | 1343 | 1284 | 59 |  | 7.567 | 8.32
21 | 01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 10.32 | 156.36 |  | 156.36 |  | 1614 |  | 1614
22 | 01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 10.32 | 156.36 |  | 156.36 |  | 1614 |  | 1614
23 | 01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1.73 | 120.77 |  | 120.77 |  | 209 |  | 209
24 | 01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 6.5 | 39.66 |  | 39.66 |  | 258 |  | 258
25 | 03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 18.55 e+f+g | 119.57 |  | 119.57 |  | 2218 |  | 2218
Раздел 2. Монтажные работы (II часть)
Конструктивная часть
26 | ТЕР46-01-004-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Усиление конструктивных элементов: фундаментов стальными балками (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.25; ЗПМ=16.76; МАТ=4.26 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1406 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (682 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т | 0.04 | 85504.54 | 34493.71 | 5030.35 | 1001.48 | 3420 | 1380 | 201 | 40 | 200.5945 | 8.02 | 4.7955 | 0.19
27 | 101-1807 | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | т | -0.0408 | 39333.94 |  |  |  | -1605
28 | 101-3689 | Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | т | 0.0408 | 42584.11 |  |  |  | 1737
29 | ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=4.65; ЗПМ=16.76; МАТ=2.86 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (15 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.016 1,6/100 | 1688.57 | 1126.65 | 82.55 | 2.89 | 27 | 18 | 1 |  | 5.171 | 0.08 | 0.0144
30 | 113-0079 | Лак БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | т | -0.0001 | 38782.78 |  |  |  | -4
31 | Прайс | Мастика "Вектор" 1025 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | кг | 0.48 1,6*2*0,15 | 592.8 |  |  |  | 285
32 | ТЕР06-01-001-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-03 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.44; ЗПМ=16.76; МАТ=4.6 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1685 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (789 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.018 1.8/100 | 148083.11 | 90311.48 | 36336.05 | 9276.58 | 2665 | 1626 | 654 | 167 | 531.936 | 9.57 | 34.615 | 0.62
33 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | м3 | 1.836 h*1.02*100 | 3693.13 |  |  |  | 6781
34 | ТЕР07-05-007-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Укладка ригелей массой: до 5 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-08 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.39; ЗПМ=16.76; МАТ=7.94 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (3004 руб.): 139%=163%*0.85 от ФОТ СП (1469 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 1/100 | 786238.21 | 181473.21 | 150778.9 | 34617.55 | 7862 | 1815 | 1508 | 346 | 919.164 | 9.19 | 128.7712 | 1.29
35 | 403-0926 | Балки железобетонные для покрытий Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | м3 | 1.15 | 27481.68 |  |  |  | 31604
36 | ТЕР37-04-002-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство из сборного железобетона: плит перекрытий (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР37-04-002-12 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.46; ЗПМ=16.76; МАТ=6.69 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений: НР (4134 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ СП (1700 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 сборных конструкций | 0.036 3,6/100 | 196882.89 | 81251.94 | 100564.54 | 26077.24 | 7088 | 2925 | 3620 | 939 | 444.36 | 16 | 97.0025 | 3.49
37 | 403-0886 | Плиты покрытий железобетонные Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | м3 | 2.16 i*100*0,6 | 16787.05 |  |  |  | 36260
38 | ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.89; ЗПМ=16.76; МАТ=6.46 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (180 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (90 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0008 | 456586.35 | 129256 | 317506.23 | 64829.79 | 365 | 103 | 254 | 52 | 724.1481 | 0.58 | 241.155 | 0.19
39 | 403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | шт | 4 | 442.82 |  |  |  | 1771
40 | ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.7; ЗПМ=16.76; МАТ=5.1 Полы: НР (3891 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1804 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.4 | 16310.01 | 8352.48 | 613.18 | 490.76 | 6524 | 3341 | 245 | 196 | 53.7596 | 21.5 | 1.8256 | 0.73
41 | ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (До толщины 40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.32; ЗПМ=16.76; МАТ=5.05 Полы: НР (325 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (150 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.4 | 8085.47 | 411.38 | 444.91 | 324.77 | 3234 | 165 | 178 | 130 | 2.645 | 1.06 | 1.2075 | 0.48
42 | ТЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-05 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=4.27; ЗПМ=16.76; МАТ=10.54 Полы: НР (3451 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1600 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4 | 19985.06 | 7771.31 | 1647.72 | 69.63 | 7994 | 3109 | 659 | 28 | 35.6678 | 14.27 | 0.2588 | 0.1
43 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.51; ЗПМ=16.76; МАТ=7.07 Полы: НР (3853 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (1787 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.4 | 16793.1 | 8266.92 | 641.02 | 490.76 | 6717 | 3307 | 256 | 196 | 52.252 | 20.9 | 1.8256 | 0.73
44 | ТЕРр66-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-9-2 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.56; ЗПМ=16.76; МАТ=11.74 Наружные инженерные сети: другие работы: НР (393 руб.): 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (231 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 1 т | 0.048 | 100523.02 | 8272.4 | 2610.2 | 624.09 | 4825 | 397 | 125 | 30 | 42.55 | 2.04 | 3.1165 | 0.15
45 | ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка люка (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=9.74; ЗПМ=16.76; МАТ=6.31 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1383 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (727 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 шт. | 4 | 401.94 | 297.9 | 100.95 |  | 1608 | 1192 | 404 |  | 1.7325 | 6.93
46 | 101-2536 | Люки чугунные тяжелые Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт | 4 | 4467.2 |  |  |  | 17869
Трубопроводы и арматура
47 | ТЕР24-01-003-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-09 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.27; ЗПМ=16.76; МАТ=6.76 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (4570 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (2403 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0.012 | 5402269.13 | 259452.47 | 322653.01 | 68884.55 | 64827 | 3113 | 3872 | 827 | 1276.2125 | 15.31 | 272.55 | 3.27
48 | ТЕР22-03-001-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-001-06 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.25; ЗПМ=16.76; МАТ=19.25 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (9976 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (5246 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т фасонных частей | 0.112 28*4/1000 | 308414.52 | 44984.07 | 141415.86 | 31805.71 | 34542 | 5038 | 15839 | 3562 | 203.7972 | 22.83 | 116.7825 | 13.08
49 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | т | -0.112 | 115350.19 |  |  |  | -12919
50 | 507-2046 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт | 2 | 5124.21 |  |  |  | 10248
51 | Прайс | Отводы с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт | 2 | 5124.21 |  |  |  | 10248
52 | ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=4.65; ЗПМ=16.76; МАТ=2.86 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (111 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (66 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.122 | 1688.57 | 1126.65 | 82.55 | 2.89 | 206 | 137 | 10 |  | 5.171 | 0.63 | 0.0144
53 | 113-0079 | Лак БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | т | -0.0011 | 38782.78 |  |  |  | -43
54 | прайс | Мастика "Вектор" 1025 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | кг | 3.66 12,2*2*0,15 | 592.8 |  |  |  | 2170
55 | ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=9.66; ЗПМ=16.76; МАТ=4.64 Теплоизоляционные работы: НР (6902 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3722 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 1.6 | 7732.98 | 4846.62 | 933.99 |  | 12373 | 7755 | 1494 |  | 24.9291 | 39.89
56 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм Теплоизоляционные работы | т | -0.0424 | 40211.6 |  |  |  | -1705
57 | 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) Теплоизоляционные работы | м3 | 2.464 | 3691.31 |  |  |  | 9095
58 | ТЕР26-01-052-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-052-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.61; ЗПМ=16.76; МАТ=3.81 Теплоизоляционные работы: НР (4778 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2577 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.2 20/100 | 47589.48 | 26844.82 | 1131.62 |  | 9518 | 5369 | 226 |  | 141.7456 | 28.35
59 | 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 Теплоизоляционные работы | м2 | -22.6 | 26.03 |  |  |  | -588
60 | 104-0079 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В Теплоизоляционные работы | 1000м2 | 0.0232 23,2/1000 | 42501.77 |  |  |  | 986
61 | ТЕРм12-12-005-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-12-005-15 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.21; ЗПМ=16.76; МАТ=9.37 Монтаж оборудования: НР (8066 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (5453 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 3 2+1 | 6551.53 | 3141.66 | 3028.42 | 645.26 | 19655 | 9425 | 9085 | 1936 | 16.4 | 49.2 | 2.4 | 7.2
62 | 302-1817 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм Монтаж оборудования | шт | 2 | 183228.98 |  |  |  | 366458
63 | Прайс | Кран регулирующий LD REGULA под приварку DN300 PN25 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) Монтаж оборудования | шт | 1 | 253580 |  |  |  | 253580
64 | ТЕРм12-12-005-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-12-005-13 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.19; ЗПМ=16.76; МАТ=8.91 Монтаж оборудования: НР (1713 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1158 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 3960.72 | 2030.64 | 1770.68 | 381.79 | 3961 | 2031 | 1771 | 382 | 10.6 | 10.6 | 1.42 | 1.42
65 | Прайс | Кран регулирующий LD REGULA под приварку DN200 PN25 Монтаж оборудования |  | 1 | 107874 |  |  |  | 107874
66 | ТЕРм12-12-005-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-12-005-12 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.18; ЗПМ=16.76; МАТ=8.82 Монтаж оборудования: НР (2638 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1783 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 2977.6 | 1586.17 | 1273.95 | 271.51 | 5955 | 3172 | 2548 | 543 | 8.28 | 16.56 | 1.01 | 2.02
67 | 302-1830 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм Монтаж оборудования | шт | 2 | 31424.35 |  |  |  | 62849
68 | ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка манометров: с трехходовым краном (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76; МАТ=2.53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (131 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 компл. | 2 | 638.09 | 57.41 |  |  | 1276 | 115 |  |  | 0.291 | 0.58
69 | ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка термометров в оправе прямых и угловых (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76; МАТ=0.88 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (174 руб.): 114%=134%*0.85 от ФОТ СП (86 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 компл. | 2 | 378.88 | 76.69 |  |  | 758 | 153 |  |  | 0.41 | 0.82
70 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.21; ЗПМ=16.76; МАТ=13.55 Монтаж оборудования: НР (890 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (601 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0.1 (4+4+2)/100 | 46191.33 | 12528.44 | 3239.76 |  | 4619 | 1253 | 324 |  | 65.4 | 6.54
71 | ТЕРм12-12-005-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-12-005-04 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.2; ЗПМ=16.76; МАТ=5.1 Монтаж оборудования: НР (2013 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1361 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 4 | 781.2 | 708.78 | 33.05 |  | 3125 | 2835 | 132 |  | 3.7 | 14.8
72 | 302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм Монтаж оборудования | шт | 4 | 1978.08 |  |  |  | 7912
73 | ТЕРм12-11-005-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 325 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-11-005-09 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.16; ЗПМ=16.76; МАТ=6.23 Монтаж оборудования: НР (19801 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (13387 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 врезка | 4 | 7519 | 6972.16 | 216.03 |  | 30076 | 27889 | 864 |  | 32 | 128
74 | ТЕРм39-02-006-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-02-006-14 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=5.55; ЗПМ=16.76; МАТ=6.8 Монтаж оборудования: НР (1587 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (1073 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 стык | 8 | 337.3 | 279.39 | 26.36 |  | 2698 | 2235 | 211 |  | 1.3 | 10.4
75 | ТЕРм39-02-006-10 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм39-02-006-10 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=5.55; ЗПМ=16.76; МАТ=6.58 Монтаж оборудования: НР (513 руб.): 71%=84%*0.85 от ФОТ СП (347 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 стык | 4 | 220.47 | 180.51 | 17.59 |  | 882 | 722 | 70 |  | 0.84 | 3.36
Раздел 3. Демонтаж (III часть)
76 | ТЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж чугунных люков (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-8-1 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (540 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (327 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 люк | 2 | 408.99 | 408.99 |  |  | 818 | 818 |  |  | 2.6105 | 5.22
77 | ТЕР37-04-002-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж из сборного железобетона: плит перекрытий (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР37-04-002-12 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.46; ЗПМ=16.76; МАТ=6.69 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений: НР (1724 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ СП (709 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 сборных конструкций | 0.022 2.2/100 | 120884.39 | 56523.09 | 64361.3 | 16689.43 | 2659 | 1244 | 1415 | 367 | 309.12 | 6.8 | 62.0816 | 1.37
78 | ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.11; ЗПМ=16.76; МАТ=8.17 Строительные металлические конструкции: НР (237 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (170 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0.095 | 6125.51 | 2358.1 | 3767.41 | 728.15 | 582 | 224 | 358 | 69 | 12.8961 | 1.23 | 2.6968 | 0.26
79 | ТЕР06-01-015-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж гильз и обечаек (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-09 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.47; ЗПМ=16.76; МАТ=11.9 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1837 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (860 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т | 0.61 0,42+0,19 | 3470.31 | 3170.58 | 299.73 | 32.51 | 2117 | 1934 | 183 | 20 | 17.549 | 10.7 | 0.1208 | 0.07
80 | ТЕР24-01-003-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Демонтаж трубопроводов в теле неподвижной опоры при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-14 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.15; ЗПМ=16.76; МАТ=7.3 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (1701 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (894 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0.004 | 701191.32 | 299162.32 | 402029 | 67163.26 | 2805 | 1197 | 1608 | 269 | 1471.54 | 5.89 | 263.4684 | 1.05
81 | ТЕРр66-10-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-10-4 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=9.76; ЗПМ=16.76 Наружные инженерные сети: разборка, очистка: НР (539 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (327 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 м3 ила, грязи | 0.7 | 1220.72 | 1166.85 | 53.87 |  | 855 | 817 | 38 |  | 7.567 | 5.3
82 | 01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 5.5 | 156.36 |  | 156.36 |  | 860 |  | 860
83 | 01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 5.5 | 156.36 |  | 156.36 |  | 860 |  | 860
84 | 01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1.435 0.095+0,73+0,42+0,19 | 120.77 |  | 120.77 |  | 173 |  | 173
85 | 03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 6.935 5.5+1,435 | 119.57 |  | 119.57 |  | 829 |  | 829
Раздел 4. Ремонт неподвижной щитовой опоры (III часть)
86 | ТЕР07-01-058-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-058-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=9.74; ЗПМ=16.76 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1525 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (763 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т арматуры или болтов | 0.116 | 11979.54 | 11330.58 | 648.96 |  | 1390 | 1315 | 75 |  | 69.6958 | 8.08
87 | 204-0069 | Арматурные сетки сварные Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | т | 0.116 | 36603.93 |  |  |  | 4246
88 | ТЕР46-01-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-001-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.51; ЗПМ=16.76; МАТ=4.11 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3147 руб.): 99%=116%*0.85 от ФОТ СП (1526 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 0.7 | 7652.2 | 4470.6 | 692.79 | 71.12 | 5357 | 3129 | 485 | 50 | 27.025 | 18.92 | 0.2645 | 0.19
89 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | м3 | 0.714 | 3693.13 |  |  |  | 2637
90 | ТЕР06-01-015-09 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка гильз (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-09 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.47; ЗПМ=16.76; МАТ=11.9 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2079 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (973 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т | 0.42 | 100760.3 | 5208.8 | 535.24 | 58.06 | 42319 | 2188 | 225 | 24 | 28.8305 | 12.11 | 0.2156 | 0.09
91 | 103-0248 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | м | 2 | 13002.33 |  |  |  | 26005
92 | ТЕР22-02-003-13 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-02-003-13 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=5.92; ЗПМ=16.76; МАТ=7.85 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (552 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (290 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0.002 2/1000 | 829702.7 | 144609.1 | 475115.6 | 93383.97 | 1659 | 289 | 950 | 187 | 790.855 | 1.58 | 330.8694 | 0.66
93 | 101-1995 | Мастика битумная Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | т | 0.0422 | 42889.23 |  |  |  | 1810
94 | ТЕР09-03-039-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-02 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.98; ЗПМ=16.76; МАТ=7.79 Строительные металлические конструкции: НР (1827 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1308 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0.19 | 14728.91 | 11825.08 | 1779.42 | 42.4 | 2798 | 2247 | 338 | 8 | 65.4505 | 12.44 | 0.1581 | 0.03
95 | 101-1842 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 9-12 мм Строительные металлические конструкции | т | 0.19 | 37886.06 |  |  |  | 7198
96 | ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=4.65; ЗПМ=16.76; МАТ=2.86 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (48 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 2.4*2/100 | 1801.23 | 1239.32 | 82.55 | 2.89 | 86 | 59 | 4 |  | 5.6881 | 0.27 | 0.0144
97 | 113-0079 | Лак БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | т | -0.0004 | 38782.78 |  |  |  | -16
98 | Прайс | Мастика Вектор 1025 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | кг | 0.72 2,4*2*0,15 | 592.8 |  |  |  | 427
99 | ТЕР24-01-003-14 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Прокладка трубопроводов в теле неподвижной опоры при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 600 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР24-01-003-14 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.15; ЗПМ=16.76; МАТ=7.3 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2837 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (1492 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0.004 | 15031156.38 | 491480.95 | 717908.94 | 119934.39 | 60125 | 1966 | 2872 | 480 | 2417.53 | 9.67 | 470.4794 | 1.88
100 | ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=4.65; ЗПМ=16.76; МАТ=2.86 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (159 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (94 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.158 7,9*2/100 | 1801.23 | 1239.32 | 82.55 | 2.89 | 285 | 196 | 13 |  | 5.6881 | 0.9 | 0.0144
101 | 113-0079 | Лак БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | т | -0.0028 | 38782.78 |  |  |  | -109
102 | Прайс | Мастика Вектор 1025 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | кг | 2.37 7,9*2*0,15 | 592.8 |  |  |  | 1405
Раздел 5. Монтажные работы (III часть)
103 | ТЕР09-03-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-003-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.11; ЗПМ=16.76; МАТ=8.17 Строительные металлические конструкции: НР (399 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (285 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0.095 | 11922.55 | 3874.02 | 6727.52 | 1300.27 | 1133 | 368 | 639 | 124 | 21.1864 | 2.01 | 4.8156 | 0.46
104 | ТССЦ-101-1047 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 26-40 Строительные металлические конструкции | т | 0.095 | 39792.08 |  |  |  | 3780
105 | ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-15 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=4.65; ЗПМ=16.76; МАТ=2.86 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (60 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 3*2/100 | 1801.23 | 1239.32 | 82.55 | 2.89 | 108 | 74 | 5 |  | 5.6881 | 0.34 | 0.0144
106 | 113-0079 | Лак БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | т | -0.0005 | 38782.78 |  |  |  | -19
107 | Прайс | Мастика Вектор 1025 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | кг | 0.9 3*2*0,15 | 592.8 |  |  |  | 534
108 | ТЕР37-04-002-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство из сборного железобетона: плит перекрытий (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР37-04-002-12 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.46; ЗПМ=16.76; МАТ=6.69 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений: НР (2527 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ СП (1039 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 сборных конструкций | 0.022 2,2/100 | 196882.89 | 81251.94 | 100564.54 | 26077.24 | 4331 | 1788 | 2212 | 574 | 444.36 | 9.78 | 97.0025 | 2.13
109 | 403-0886 | Плиты покрытий железобетонные Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | м3 | 2.2 | 16787.05 |  |  |  | 36932
110 | ТЕР07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-02-002-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.89; ЗПМ=16.76; МАТ=6.46 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (90 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (45 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0004 | 456586.35 | 129256 | 317506.23 | 64829.79 | 183 | 52 | 127 | 26 | 724.1481 | 0.29 | 241.155 | 0.1
111 | 403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | шт | 2 | 442.82 |  |  |  | 886
112 | ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.7; ЗПМ=16.76; МАТ=5.1 Полы: НР (1848 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (857 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.19 | 16310.01 | 8352.48 | 613.18 | 490.76 | 3099 | 1587 | 117 | 93 | 53.7596 | 10.21 | 1.8256 | 0.35
113 | ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (До толщины 40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-04 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.32; ЗПМ=16.76; МАТ=5.05 Полы: НР (154 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (71 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.19 | 8085.47 | 411.38 | 444.91 | 324.77 | 1536 | 78 | 85 | 62 | 2.645 | 0.5 | 1.2075 | 0.23
114 | ТЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-05 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=4.27; ЗПМ=16.76; МАТ=10.54 Полы: НР (1639 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (760 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.19 | 19985.06 | 7771.31 | 1647.72 | 69.63 | 3797 | 1477 | 313 | 13 | 35.6678 | 6.78 | 0.2588 | 0.05
115 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.51; ЗПМ=16.76; МАТ=7.07 Полы: НР (1830 руб.): 110%=129%*0.85 от ФОТ СП (849 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.19 | 16793.1 | 8266.92 | 641.02 | 490.76 | 3191 | 1571 | 122 | 93 | 52.252 | 9.93 | 1.8256 | 0.35
116 | ТЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Установка люка (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-04-011-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=9.74; ЗПМ=16.76; МАТ=6.31 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (691 руб.): 116%=137%*0.85 от ФОТ СП (364 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 шт. | 2 | 401.94 | 297.9 | 100.95 |  | 804 | 596 | 202 |  | 1.7325 | 3.47
117 | 101-2536 | Люки чугунные тяжелые Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | шт | 2 | 4467.2 |  |  |  | 8934
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 1471310 | 147255 | 88950 | 16203 |  | 795.89 |  | 61.81
Накладные расходы | [8 empty] | 145123
Сметная прибыль | [8 empty] | 78727
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 763133 |  |  |  |  | 556.43 |  | 51.17
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 932027 |  |  |  |  | 239.46 |  | 10.64
Итого | [8 empty] | 1695160 |  |  |  |  | 795.89 |  | 61.81
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1235105
Машины и механизмы | [8 empty] | 88950
ФОТ | [8 empty] | 163458
Накладные расходы | [8 empty] | 145123
Сметная прибыль | [8 empty] | 78727
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 33903
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1729063
ИЦП на 2018г. 5.2% | [8 empty] | 89911
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 1818974
НДС 18% | [8 empty] | 327415.32
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2146389.32 |  |  |  |  | 795.89 |  | 61.81
Составил: ___________________________Ильина У.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Корнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка)